План подготовки и реализации конкурсов

на региональных и зарубежных площадках XIII ЕЭФМ

(конкурсы, по которым возможен заочный отборочный тур

и участие в финале online)

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и размещение отдельных страниц на сайте ЕЭФМ по каждому конкурсу площадки | До 30 декабря 2022 г. | УрГЭУ |
| Рассылка информационных писем в вузы страны организатора- площадки | Декабрь-январь-февраль | Координаторы площадки |
| Регистрация участников и прием работ и тезисов работ на конкурсы площадки через регистрационную систему сайта ЕЭФМ (http://eurasia-forum.ru/reg/) | До 20 марта 2023 г. | Координаторы конкурсов площадки, через логин пароль к базе работ конкурса |
| Экспертиза работ, поданных на конкурсы площадки. Отбор финалистов для участия в финале конкурса | До 27 марта 2023 г. | Эксперты конкурсов площадки |
| Формирование делегации в составе: - победители отборочных туров конкурсов (1 место); - представители вуза-организатора площадки | С 27 марта по 1 апреля 2023 г. | Вуз-организатор площадки, УрГЭУ |
| Организация закупки билетов, размещения представителям вуза-соорганизатора | 1-5 апреля 2023 г. | УрГЭУ |
| Направление представителя от УрГЭУ в вуз-сорганизатор для участия в финале одного из конкурсов и церемонии награждения | 25-28 апреля 2023 г. |  |
| Проведение пленарного заседания | 25 апреля 2023 г. | УрГЭУ, Площадки соорганизаторы могут подключиться |
| Проведение финалов конкурсов одновременно на двух и более площадках с помощью онлайн связи, в том числе: |  |  |
| - проведение финала конкурса на площадке УрГЭУ (финалисты, отобранные экспертами УрГЭУ и победитель отборочного тура площадки) | 26 апреля 2023 года | УрГЭУ – научные руководители и координаторы конкурсов |
| - проведение финалов конкурсов на площадке соорганизатора (финалисты, участвующие онлайн) | 26 апреля 2023 года | Координаторы и эксперты конкурсов площадки. |
| Проведение церемонии награждения одновременно на двух площадках | 27 апреля 2023 года | УрГЭУ, вуз-организатор площадки |
| Печать сборника материалов XII ЕЭФМ и выкладывание его на сайт УрГЭУ, в том числе: |  |  |
| - передача тезисов работ финалистов конкурсов в Издательство УрГЭУ | До 1 мая 2023 г. | Координаторы конкурсов |
| - издание сборника материалов XII ЕЭФМ | До 28 июля 2023 г. | Издательство УрГЭУ |
| - размещение сборника в РИНЦ | До 30 октября 2023 г. | Управление наукометрии, НИР и рейтингов УрГЭУ |