Проект 468611. Информативное описание экспонатов, виртуальная экскурсия

Проблема

В наше время музеи сталкиваются с рядом вызовов, ограничивающих их доступность и аудиторию. Сюда входит:

- низкая посещаемость среди молодежи и удаленных жителей района;

- физическая недоступность для людей с ограниченной мобильностью;

- недостаточное использование цифровых технологий в просветительской работе;

- ограниченность экспозиционных площадей для представления всей коллекции;

-  слабая интеграция в образовательный процесс в школе.

Целевая установка

Преодолеть пространственно-временные барьеры в доступе к культурному наследию района через создание современного цифрового продукта, который сохранит и актуализирует музейные фонды в цифровом формате, сделает музейные коллекции доступными 27/7, станет эффективным инструментом для образовательных учреждений и повысит привлекательность музея для молодого поколения.

Цель

Создать интерактивную виртуальную экскурсию по районному музею, обеспечивающую доступ к культурному наследию для широкой аудитории независимо от географического положения и физических возможностей.

Задачи

- Исследовать потребности и желания целевой аудитории.

- Разработать детальный план – график реализации проекта.

- Определить и подготовить экспозиционные пространства для съемки.

- Провести фото- и видеосъемку музейных пространств и экспонатов.

- Обработать и оцифровать полученный материал.

- Разместить виртуальную экскурсию и провести презентацию.

Целевая аудитория

- Учащиеся образовательных учреждений.

- Преподаватели истории и краеведы.

- Жители, интересующиеся историей родного края.

- Участники СВО и их семьи.

План работы по периодам

Ноябрь. Период 1: Исследование потребностей

Подготовка опроса

Проведение опроса среди учащихся, родителей и педагогов.

Анализ собранной информации.

Встреча 1 (20 ноября): Обсуждение результатов исследования

План встречи:

- Обсуждение собранной информации.

- Идеи по созданию виртуальной экскурсии.

- Распределение обязанностей.

Декабрь. Период 2: Мозговой штурм и создание концепции.

Проведение мозгового штурма для генерации идей для дизайна (дистанционно).

Встреча 2 (15 декабря): Обсуждение идей

План встречи:

- Презентация идей участниками.

- Голосование за наиболее понравившиеся идеи.

- Определение следующего этапа.

Январь. Период 3: Виртуальная экскурсия

Создание пробных вариантов выставочных экспонатов.

Встреча 3 (15 января): Итоговая оценка виртуальной экскурсии

План встречи:

- Презентация примеров выставочных экспонатов.

- Обсуждение и выбор варианта.

- Подготовка и проработка лучшего варианта.

Февраль. Период 4: Доработка виртуальной экскурсии и подготовка к презентации

Доработка выбранного варианта виртуальной экскурсии на основе обратной связи. Подготовка к итоговой презентации.

Встреча 4. (15 февраля): Итоговая оценка виртуальной экскурсии

План встречи:

- Обсуждение доработанной экскурсии.

- Подготовка материалов для презентации.

- Обсуждение вопросов, которые могут возникнуть во время презентации.

Март. Период 5: Презентация итогов

Презентация результатов работы перед другими проектными командами.

Подготовка к Чемпионату «Обучение служением. Первые»

Встреча 5 (20 марта): Презентация результатов

План встречи:

- Презентация итогового варианта виртуальной экскурсии.

- Обсуждение собранных отзывов и замечаний.

- Определение шагов по доработке проекта.

Апрель. Период 6: Чемпионат

Участие в Чемпионате «Обучение служением. Первые» с презентацией результатов проекта.